財政司司長在2009-10年度財政預算案

附件

宣布的措施已創造的工作及實習機會(截至2009年9月30日)

| 措施 | 工作職位數目 | 全職／兼職 工作 |  | 政府／私人機構招聘 |  | 常額／有時限／ 實習職位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全職 | 兼職 | 政府 招聘 | 私人機構招聘 | 常額 | 有時限 | 實習 |
| 1. 推行「樓宇更新大行動」以保養及維修破舊的樓宇 | 2 140（註一） | 2 010 | 130 | 20 | 2 120 | 0 | 2 140 | 0 |
| 2. 推廣及舉辦以「綠色、文化、生活」為主題的社區參與活動、宣傳2009年東亞運動會及慶祝建國60周年 | 259（註二） | 208 | 51 | 200 | 59 | 4 | 255 | 0 |
| 3. 為期一年的教育活動以推廣安全及正確使用互聯網 | 500（註二） | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 4. 進行工程以提升政府大樓及公共設施的能源效益 | 118（註三） | 95 | 23 | 15 | 103 | 118 |  | 0 |
| 5. 加強及整合展翅計劃及青少年見習就業計劃 | 7 700（註四） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 6. 加強中年就業計劃 | 1 300（註五） | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 |
| 7. 加強就業展才能計劃 | 48（註六） | 35 | 13 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 8. 大學畢業生實習計劃 | 770（註七） | 770 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 |
| 9. 盛事基金 | 不適用（註八） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 總數 | 12 835 | 4 918 | 217 | 235 | 4 900 | 4 365 |  | 770 |

註一：有關計劃為期兩年。截至2009年12月初，已有超過180幢目標樓宇展開維修工程，創造了超過4 000個職位。

註二：	兩項措施所創造職位的數目已達致目標。

註三：	截至2009年11月底，該措施共創造了140個工作職位。預計在2009-10財政年度完結前，可達致創造200個就業機會的目標。

註四：	有關數字為截至2009年9月底在「展翅‧青見計劃」下所接獲的申請數目。整合後的「展翅‧青見計劃」於2009年9月推出，為學員提供全面的培訓和就業支援服務，以及職前和在職培訓機會。有關計劃全年接受申請。截至2009年11月底，勞工處共接獲約10 000個申請。勞工處會繼續監察計劃的進度及透過不同渠道推廣這計劃。

註五：	在2009年10月及11月，超過740名中年求職人士在加強中年就業計劃下取得就業機會，全部均是由私人機構提供的全職及常額工作。勞工處會繼續監察計劃的進度及透過不同渠道推廣這計劃。

註六：	在2009年10月及11月，超過90名殘疾人士在加強就業展才能計劃下取得就業機會，當中超過70個職位是由私人機構提供的全職及常額職位，另外20個則是由私人機構提供的兼職工作。勞工處會繼續監察計劃的進度及透過不同渠道推廣這計劃。

註七：	大學畢業生實習計劃在2009年8月1日開始接受報名。在2009年10月及11月，另有630名大學畢業生在大學畢業生實習計劃下取得全職實習職位。勞工處會繼續監察計劃的進度及透過不同渠道推廣這計劃。

註八：	政府已成立1億元的盛事基金，在未來三年籌辦具吸引力的文化、藝術和體育盛事。在盛事基金首輪申請中，共有六項盛事成功入選。根據申請機構的資料，該六項盛事預計可創造約1 900個職位。由於首項獲選盛事於2009年11月中舉行，因此上述報表並未包括有關措施創造的工作／實習機會的數字。